## 213
اهم ریسک ها و میزان شدت تاثیر آن بر هزینه و زمان پیمان | [8 empty] | ش. ج. | 213 | 132
ردیف | سرفصل | اهم ریسک های شناسایی شده | پیش بینی تاریخ وقوع ریسک | احتمال وقوع | پیش بینی افزایش زمان عملیات در صورت وقوع ریسک (ماه) |  | میزان شدت تاثیر مستقیم بر هزینه (S) | *میزان شدت تاثیر غیر مستقیم بر هزینه (T) | میزان شدت تاثیر W=S+T | **پاسخ به ریسک | اقدامات مستند انجام شده تاکنون
[5 empty] | فصل | پیمان
1 | طراحی | عدم موافقت کشاورزها و تغییر مسیر | همیشگی | [6 empty] | طراحی جدید و تغییر مسیر | ویرایش های متعدد نقشه های تایید شده مسیر
2 | کنترل کیفی | کالیبره نبودن فشارسنج در تست هیدرو استاتیکی | هنگام تست | [6 empty] | کالیبره کردن فشارسنج ها در فواصل استاندارد معین | گواهینامه کالیبراسیون دستگاه های فشارسنج
3 | خدمات دوره بهره برداری | سرقت شیر آلات پروژه | زمان بهره برداری | [6 empty] | موکول کردن نصب در زمان شروع بهره برداری و تحویل ان به بهره بردار | صورتجلسه تحویل شیر آلات به بهره برداران
4 | خرید لوله فایبرگلاس | عدم تولید بموقع کارخانه | زمان سفارش خرید | [6 empty] | پیش بینی خوشبینانه اقلام مورد نیاز و درخواست زود هنگام | فاصله زمانی درخواست کالا تا تحویل از کارخانه
5 | خرید لوله پلی اتیلن | عدم کیفیت تولید | زمان تولید | [6 empty] | بازرسی قبل از سفارش و حین تولید از کارخانه | اخذ گواهی تایید کالا از سوی بازرس
6 | خرید لوله فولادی | کمبود کارخانه تولید کننده | سفارش خرید | [6 empty] | پیش بینی خوشبینانه اقلام مورد نیاز و درخواست زود هنگام | -
7 | خرید شیرآلات، اتصالات و .... | امکان بسیار زیاد تغییر در مشخصات پیش بینی شده به دلیل تغییرات طراحی | زمان اجرا | [6 empty] | سفارش خرید و تهیه اقلامی که قطعاً تا انتهای پروژه مورد نیاز خواهد بود | ویرایش های متعدد نقشه های تایید شده اتصالات
8 | اجرای شبکه آبیاری با لوله های پلی اتیلن | طوفانی بودن منطقه - آب انداختن در مزارع-عدم موافقت کشاورز جهت عبور لوله | زمان اجرا | [6 empty] | ساخت چادر جهت جوشکاری لوله ها - سرعت بخشیدن به عملیات اجرایی در فصل غیر کشت | گزارشات هواشناسی و روزانه - تهیه عکس و فیلم
9 | اجرای خطوط انتقال با لوله فایبرگلاس | طوفانی بودن منطقه - آب انداختن در مزارع-عدم موافقت کشاورز جهت عبور لوله | زمان اجرا | [6 empty] | ساخت چادر جهت جوشکاری لوله ها - سرعت بخشیدن به عملیات اجرایی در فصل غیر کشت | گزارشات هواشناسی و روزانه - تهیه عکس و فیلم
10 | احداث حوضچه ها و نصب شیرآلات | عدم موافقت کشاورز با موقعیت پیش بینی شده | همیشگی | [6 empty] | رایزنی واحد مطالعات اجتماعی با کشاورزان و تعیین بهترین گزینه | گزارشات هواشناسی و روزانه - تهیه عکس و فیلم
11 | احداث ابنیه فنی و سازه های تقاطعی | عدم صدور مجوز از اداره راه - عدم موافقت کشاورزان | زمان اجرا | [6 empty] | اخذ مجوزهای لازم از ادارات پیش از عملیات اجرایی | مجوزهای اداره راه
12 | احداث ایستگاه های پمپاژ | سولفاته بودن خاک بستر - بالا بودن تراز اب زیر زمینی | زمان اجرا | [6 empty] | مطالعات ژئوتکنیک از محل ساختمان و پیش بینی تمهیدات لازم جهت ساخت | نتایج آزمایشات
13 | انجام عملیات خاکی | مخالفت کشاورزان - هزینه بالا | زمان اجرا | [6 empty] | حذف جاده های غیر ضروری | نامه کارفرما جهت عدم اجرای جاده سرویس
14 | احداث ساختمان های انبار و بهره برداری | وجود فضای پیش بینی بیش از نیاز پروژه | زمان اجرا | [6 empty] | بررسی مجدد و بهینه کردن سطح ساختمان های مورد نیاز | مکاتبات مبنی بر عدم اجرای سوله دوم انبار
15 | تجهیز و برچیدن کارگاه | دور بودن از امکانات و خدمات شهری | زمان فاز یک پروژه | [6 empty] | انتخاب محدوده تجهیز کارگاه در نزدیکی محدوده خدمات شهری | -
16 | سایر ریسک های مرتبط با فصول | - | [8 empty] | -
* منظور از ميزان شدت تأثير غير مستقيم بر هزينه عدم‌النفع طرح ناشي از تأخيرات زمان مي‌باشد.
** پاسخ به ريسك (واكنش به ريسك): با توجه به تعاريف مديريت ريسك يكي از عبارات (اجتناب)، (انتقال)، (كاهش) و يا (پذيرش) ريسك، انتخاب و قيد گرديده است
گزارش پيشرفت كار ماه . . . . سال. . . . . طرح : بخش دوم/ مشخصات اجرايي طرح/ مديريت هزينه و زمان
كارفرما: پيمان: صفحه ....از .....صفحه
نام و آرم شركت مهندسي مشاور: صحت مطالب مندرج در جدول مورد تأييد مي باشد.
نام و امضاء مدير طرح (مشاور) :